Утверждаю

Директор школы		 Л. И. Ширыхалова

План

введения ФГОС в муниципальном образовательном учреждении

«Крестьянская средняя общеобразовательная школа»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно- правовое обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС | Январь 2011 | Директор школы |
| 2. | Разработка, обсуждение и принятие образовательной программы начальной школы. | До мая 2011 | Директор школы, зам. Директора по УВР |
| 3. | Разработка, обсуждение и принятие программы духовно- нравственного развития и воспитания личности обучающегося в начальных классах. | До 1 августа 2011 | Ответственная за воспитательную работу |
| 4. | Разработка учебного плана | Март 2011 | Директор школы |
| 5 | Изучение педагогами начальных классов планируемых результатов обучения начального общего образования | Январь- август 2011 | Зам. Директора по УВР, учителя начальных классов |
| 6. | Разработка рекомендаций по составлению рабочих программ по предметам | Март 2011 | Зам. Директора по УВР |
| 7. | Разработка рабочих программ по предметам | До апреля 2011 | Зам. Директора по УВР, учителя начальных классов |
| 8. | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования к организации внеурочной деятельности обучающихся. | Январь 2011 | Директор школы Зам. Директора по УВР |
| 9. | Составление интегративной модели взаимодействия школы с другими учреждениями: - КДЦ - ДЮЦ - Сельская библиотека - Родители | Март 2011 | Директор школы Зам. Директора по УВР |
| 10. | Создание методического конструктора и плана дополнительного образования обучающихся школы. | До августа 2011 | Директор школы Зам. Директора по УВР |
| 11 | Разработка программ внеурочной деятельности: - Духовно- нравственное развитие и воспитание Кружок «Традиции и обряды моего народа» Кружок «Моя родословная» - Интеллектуальное развитие и воспитание Кружок «Вместе с книгой мы растем» Научно- познавательный клуб «Почемучка» - Общекультурное воспитание и развитие Кружок «Азбука этикета» Художественная студия «Разноцветная палитра» Театральный кружок - Социальное развитие и воспитание: Экологический клуб «Росинка» - Спортивно- оздоровительное развитие и воспитание: Кружок «Будь здоров» Кружок «Народные игры» | Март- август 2011 | Директор школы Зам. Директора по УВР Руководители кружков, объединений, секций. Руководитель КДЦ, библиотекарь |
| 12. | Обеспечения соответствия нормативно- правовой базы школы требованиям ФГОС (изменение должностных инструкций, режима занятий и т. д.) | До августа 2011 | Директор школы |
|  | Организационное обеспечение введения ФГОС |  |  |
| 1. | Подготовка и проведение семинаров и совещаний по вопросам введения ФГОС | В течении 2011 | Администрация школы |
| 2. | Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через систему консультаций | В течении 2011 | Администрация школы |
| 3. | Курсовая подготовка учителей | 3-4 квартал 2011 | Администрация школы |
| 4. | Создание творческих групп по обеспечению деятельности учреждения по введению ФГОС | С февраля 2011 | Администрация школы |
| 5. | Определение и утверждение списков учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | До апреля 2011 | Директор школы Зам. Директора по УВР |
|  | Материально- техническое обеспечение введение ФГОС |  |  |
| 1. | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС | Февраль 2011 | Директор школы Завхоз |
| 2. | Ремонт кабинета: - Оформление игровой зоны и зоны отдыха - Замена классной доски - Замена крышек парт | Июнь 2011 | Директор школы Завхоз |
| 3. | Приобретение педагогической литературы для педагогов школы по вопросам введения ФГОС | В течении года | Директор школы Библиотекарь школы |
| 4. | Оборудование мультимедийной техникой рабочего места учителя начальных классов, переходящего на ФГОС | До сентября 2011 | Директор школы Завхоз |
| 5. | Организация питания учащихся: завтрак, обед. | До сентября 2011 | Директор школы Завхоз Родители учащихся |
|  | Информационное обеспечение введения ФГОС. |  |  |
| 1. | Информирование общественности, в том числе родителей, о ходе и результатах введения ФГОС в МОУ «Крестьянская средняя общеобразовательная школа» с помощью интернет ресурсов (школьный сайт) | 2011- 2015 | Директор школы |
| 2. | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях с родительской общественностью (управляющий совет, родительские собрания) | 2011- 2015 | Администрация школы |
| 3. | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС | 2011- 2015 | Администрация школы |
| 4. | Организация изучения общественного мнения по вопросам ФГОС и внесение возможных изменений. | 2011- 2015 | Администрация школы |
| 5. | Индивидуально- тематическое консультирование по вопросам реализации ФГОС | 2011- 2015 | Администрация школы |