Утверждено

Директор школы_______/Ширыхалова Л.И.

Приказ №143 от 31.12.2014

Проект «Снижение документооборота с участием

педагогических работников»

1. Краткая аннотация проекта

1.1.Цель, задачи и актуальность проекта.

Цель: Сокращение документов, подготавливаемых педагогом в школе

через автоматизацию управленческой деятельности, информатизацию образовательного процесса, а также регламентацию предоставления информации.

Задачи:

- выявить реальное количество запросов, поступающих в адрес учителей

и руководителей общеобразовательных учреждений от органов и организаций;

- внедрить систему показателей, характеризующих документооборот;

- разработать и внедрить регламенты по документообороту и процедуру

контроля за его выполнением;

- определить персональную ответственность руководителя за решением данной задачи;

- внедрить автоматизированные системы контроля и мониторинга;

- оптимизировать время на подготовку документов,

- повысить компетенции учителей в работе с документами.

Актуальность.

В последние годы наблюдается тенденция ежегодного увеличения объёмов

и видов предоставляемой образовательными организациями отчётности.

Значительно увеличилось количество запросов, поступающих в адрес педагогических работников о предоставлении информаций, отчетов дублирующих данные федеральных мониторингов («Наша новая школа» и «Модернизация региональных систем общего образования»), статистическую отчётность.

Увеличение документооборота педагогического работника вызвано неэффективным использованием педагогическими работниками общеобразовательной организации (далее - «ОО») единых информационных баз данных, проектов АИС «Сетевой край. Образование», данных федеральных мониторингов («Наша новая школа» и «Модернизация региональных систем общего образования»), статистической отчётности.

В ОО отсутствует Реестр информаций и отчетов, представляемых педагогическими работниками и Порядок их предоставления.

Сокращение документооборота рассматривается как способ самоорганизации

труда учителя.

Сокращение документооборота должно способствовать решению следующих

проблем:

- растущее количество запросов, поступающих в адрес педагогического

работника и ОО ;

- предоставление информации, непредусмотренной законодательством;

- неготовность педработников  ОО в полной мере использовать в своей

работе АИС «Сетевой край. Образование», статистическую отчётность.

1.2. Ожидаемые результаты.

Основным результатом Проекта «Снижение документооборота с участием

педагогических работников» (далее - «Проект») будет являться разработка

и внедрение Порядка предоставления информаций и отчетов педагогическими работниками МБОУ «Крестьянская СОШ» внутри организации, руководителем ОО вышестоящим органам и как следствие снижение документооборота с участием педагогического работника.

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности

ОО.

1.3.Механизмы выполнения проекта.

Сроки реализации проекта - декабрь 2014 г. - июль 2015 г.

Этапы реализации:

подготовительный — декабрь  2014 г.

основной - январь 2015 - май 2015 г.

завершающий - июнь - июль 2015 г.

Основные направления деятельности:

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- организационно-методическое и информационная деятельность;

- исследовательская и экспериментальная деятельность.

Выполнение Проекта предполагается на базе общеобразовательной организации.

Проект ориентирован на педагогических работников.

Реализация Проекта предполагает взаимодействие со следующими

структурами:

- МОУО;

- АКИПКРО;

- Общеобразовательные организации Алтайского края.

2. Описание проекта

2.1. Предмет исследования.

Предметом исследования является документооборот с участием педагогического работника ОО.

2.2. Программа мероприятий по реализации Проекта.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап - декабрь 2014 г. |  |  |  |  |
|  | Создание рабочей группы по разработке нормативной и методической документации по оптимизации и сокращению объемов и видов отчетности, предоставляемых ОО | Декабрь 2014 г. | Ширыхалова Л.И. | Разработка нормативно- правовой базы по сокращению документооборота |
|  | Заседание рабочей группы: разработка нормативно правовой базы по сокращению документооборота | Декабрь 2014 г. | Ширыхалова Л.И. | Обеспечение ОО нормативными документами по сокращению документооборота |
| Основной этап - январь 2015 г. - май 2015 г. |  |  |  |  |
|  | Проведение информационной работы с педагогами ОО | Январь 2015 г. | Ширыхалова Л.И. | Обеспечение понимания целей и задач Проекта всеми участниками |
|  | Проведение семинара с педагогами ОО, участвующих в апробации мероприятий по сокращению документооборота | Январь 2015 г. | Марфутенко Е.А., Зотова Т.А. | Повышение компетенции педработников ОО по сокращению документооборота и использованию АИС «Сетевой край.Образование», статистической отчётности |
|  | Проведение мониторинга предоставляемых отчетов педагогами и создание информационного банка отчетности | Февраль, Май 2015 г. | Марфутенко Е.А., Зотова Т.А. | Информационный банк отчетности |
|  | Предоставление отчетности в соответствии с локальной нормативно-правовой базой по сокращению документооборота | Март, июнь 2015 г. | Ширыхалова Л.И. | Сокращение документооборота |
|  | Организация контроля за реализацией Проекта | Февраль, июнь 2015 г. | Ширыхалова Л.И. | Получение информации о ходе реализации Проекта |
|  | Заседание рабочей группы: анализ промежуточных результатов апробации Проекта | Март 2015 г. | Рабочая группа | Динамика показателей документооборота педагогов |
|  | Проведение корректирующих мероприятий с учетом анализа промежуточных результатов | Апрель 2015 г. | Ширыхалова Л.И. | Сокращение документооборота |
| Завершающий этап июнь - июль 2015 г. |  |  |  |  |
|  | Заседание рабочей группы: анализ результатов апробации Проекта и подготовка аналитического материала по его реализации | июль 2015 г. | Рабочая группа | Сокращение документооборота |

Результаты проекта могут быть использованы другими общеобразовательными организациями с выполнением необходимой корректировки с учетом типа образовательной организации.

3. Финансово - экономическое обоснование проекта

Реализация Проекта предполагается за счет использования собственных

ресурсов ОО.

4. Нормативно - правовое обеспечение

Проект составлен на основе документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

12 сентября 2012 года № ДЛ-150/08 «О сокращении объёмов и видов отчётности, представляемой общеобразовательными учреждениями»

- Приказ Главного управления от 01.12.2014 № 6361 «Об апробации

мероприятий по сокращению документооборота в общеобразовательных организациях Алтайского края»

- Приказ комитета Администрации Мамонтовского района по образованию от 22 декабря 2014 г. № 171-р «Об апробации мероприятий по сокращению документооборота в общеобразовательных организациях»